## Slide 1
Ejecución Contractual en el Marco de
la Ley N° 30225 – Primera Parte:
Modificación Convencional del Contrato, Ampliaciones de Plazo y Adicionales y Reducciones
Ponencia: Mg. María Hilda Becerra Farfán

## Slide 2: Contenido del Contrato
En los actos preparatorios:
Elaborar la proforma del contrato
En ejecución de obras:
  Identificar y asignar riesgos.
  Disponibilidad de terreno para su entrega total o parcial.
  Residentes o supervisores a tiempo completo no deben prestar servicios en más de una obra a la vez.

## Slide 3: Contenido del Contrato
Responsabilidad de la Entidad: Adecuada formulación del expediente técnico o estudios definitivos es responsabilidad del proyectista y la supervisión.
Responsabilidad del Contratista: Realizar correctamente todas las prestaciones del contrato utilizando la debida diligencia y apoyando el buen desarrollo contractual para conseguir los objetivos públicos.

## Slide 4: Contenido del Contrato
Se sujeta a la proforma del contrato contenida en los documentos del procedimiento de selección.
El contrato está conformado por el documento que lo contiene, documentos del procedimiento de selección y oferta ganadora.
Se incluyen cláusulas sobre:
  Garantías
  Anticorrupción
  Solución de Controversias
  Resolución por incumplimiento

## Slide 5: Contenido del contrato: cláusulas anticorrupción
Declaración y garantía del contratista y sus vinculadas (según artículo 11 de la Ley) que no ha ofrecido, negociado o efectuado pago o beneficio ilegal en relación al contrato.
Obligación del contratista de conducirse con honestidad, probidad, veracidad, integridad y no cometer actos ilegales.
Compromiso de comunicar a las autoridades competentes, de manera oportuna cualquier acto o conducta que tenga conocimiento y adoptar medidas para evitar ese tipo de prácticas.
El incumplimiento durante la ejecución contractual, da lugar al derecho de la entidad a resolver el contrato.

## Slide 6: Obligación de contratar
Es obligación de la entidad y del contratista
La obligación surge cuanto la buena pro ha quedado consentida o administrativamente firme
La entidad puede dejar de contratar únicamente por:
  Recorte presupuestal respecto del objeto materia del procedimiento de selección
  Por norma expresa
  Por desaparición de la necesidad debidamente acreditada
  En estos casos, no puede convocar el mismo procedimiento de selección, salvo el caso de falta de presupuesto
Negativa de contratar de la entidad en otros casos: responsabilidad del titular o del funcionario delegado
Negativa de contratar del contratista: Sanción por el TCE

## Slide 7: Perfeccionamiento del contrato
Orden de compra o de servicios:
  En bienes y servicios: cuando deriva de Subasta inversa electrónica o Adjudicación Simplificada
  En el caso de ítems
  Monto máximo S/. 100,000 soles
  En comparación de precios
  Catálogos electrónicos
Documento que contiene el contrato

## Slide 8: Perfeccionamiento del contrato
Garantías, salvo las excepciones.
Contrato de consorcio con firmas legalizadas, cuando corresponda.
Código de Cuenta Interbancario CCI.
Documento que acredite las facultades para perfeccionar contrato.
En obras y consultoría de obras: documentos que acrediten los requisitos de calificación referidos a la capacidad técnica y profesional.
Otros documentos previstos en las Bases.
No se exigen cuando el contratante sea otra entidad

## Slide 9: Procedimiento para el perfeccionamiento del contrato
Buena Pro Consentida o administrativamente firme registrada en el SEACE
Postor ganador presenta los documentos
Suscribe contrato
Notifica OC – OS
Otorga plazo para subsanar requisitos
Suscripción de Contrato
Presenta documentos subsanados
8 días háb
2 días háb
Máx. 4 días háb
Máx. 2 días háb

## Slide 10: Procedimiento para el perfeccionamiento del contrato
Cuando no se perfecciona el contrato por causa del postor: pérdida automática de la buena pro, se convoca al segundo (mismo procedimiento). Si no se suscribe contrato con el segundo, se declara desierto.
Cuando no se suscribe por causa atribuible a la entidad: El postor ganador puede requerirle para la suscripción y otorgar un plazo de 5 días hábiles. Vencido el plazo, el postor puede dejar sin efecto la buena pro y deja de estar obligado a suscribir contrato. La entidad no puede volver a convocar el mismo procedimiento en el mismo ejercicio.

## Slide 11: Plazo de ejecución contractual
Regla general
Desde el día siguiente de la suscripción de contrato o notificación de OC - OS
Plazo máximo
3 años
Supervisión de obras
Vinculado a la duración de la obra o duración del servicio.
Desde la fecha prevista en el contrato
Desde que se cumplan las condiciones del contrato.
Excepción: leyes especiales o naturaleza de contrato exijan plazos mayores
Arrendamiento: máximo 3 años prorrogables. La entidad se reserva derecho de resolver sin daño emergente o lucro cesante. Reajuste según índice de precios al consumidor de INEI
Cuando la supervisión incluya la liquidación de obra: culmina si la liquidación se somete a arbitraje y el pago hasta la recepción de obra se hace por tarifa y la labor de liquidación es a suma alzada

## Slide 12: Vigencia del contrato
Vigente desde:
Desde el día siguiente de la suscripción o desde la recepción de la OC - OS
En bienes y servicios
Es vigente hasta que otorgue la conformidad y pague.
En ejecución y consultoría de obras
Hasta el consentimiento de la liquidación y se pague.
Cuando el pago es condición de entrega de los bienes o prestación de servicios, hasta la conformidad
Hasta que se ejecuta la última prestación a cargo del contratista (en caso de prestaciones posteriores al pago)

## Slide 13: Garantías
Cartas fianza o pólizas de caución emitidas por entidades supervisadas por la SBS con clasificación B o superior.
Deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la respectiva Entidad.
Realización automática: Deben honrarlas de inmediato dentro del plazo máximo de tres (3) días hábiles. Toda demora genera responsabilidad solidaria para el emisor de la garantía y para el postor o contratista, y da lugar al pago de intereses legales en favor de la Entidad.

## Slide 14: Garantías
Garantía de fiel cumplimiento
Fiel cumplimiento de contrato
Garantía por adelantos
Garantía por adelanto directo
Cumplimiento de prestaciones accesorias
Excepciones
Garantía por materiales
Garantías de la entidad
En contratos de arrendamiento
Cubre obligaciones derivadas del contrato, excepto indemnización de lucro cesante y daño emergente

## Slide 15: Garantía de fiel cumplimiento
Requisito indispensable para firmar contrato
Equivale al 10% del monto del contrato original
Vigencia:
  En bienes, servicios en general y consultoría en general: hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.
  En obras y consultoría de obras: hasta el consentimiento de la liquidación de obra. La entidad devuelve la garantía:
    Cuando hay saldo a favor del contratista y la cuantía se somete a arbitraje
    Cuando hay saldo a favor de la entidad que es menor al monto de la garantía: Se devuelve la garantía de fiel cumplimiento y se otorga otra por el saldo en discusión

## Slide 16: Garantía de fiel cumplimiento
Sustitución de garantía en ejecución de obras:
A partir de la fecha en que se anote la recepción de obra, siempre que:
  La entidad haya retenido el 5% del monto del contrato a solicitud del contratista.
  La retención se hace desde la segunda mitad del número total de valorizaciones, según el calendario de avance de obra valorizado.
  El contratista presente garantía de fiel cumplimiento por el 5% del contrato vigente.

## Slide 17: Garantía de fiel cumplimiento: Retención
En contratos suscritos con micro y pequeñas empresas
En contratos periódicos de suministro de bienes, servicios en general, consultoría en general
En ejecución y consultoría de obras, SOLO procede si:
  Deriva de un procedimiento de Adjudicación Simplificada
  El plazo de ejecución sea igual o mayor a 60 días calendario
  El pago considere al menos dos valorizaciones periódicas
La retención se realiza durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, con cargo a ser devueltos con la liquidación
Cuando el servicio considere honorario de éxito, se realiza sobre el honorario fijo

## Slide 18: Garantía de fiel cumplimiento
En prestaciones accesorias: Cuando el contrato conlleva prestaciones accesorias como mantenimiento, reparación, etc.
Garantía por el 10% de la prestación accesoria.
Renovación periódica hasta que se cumplan todas las prestaciones.

## Slide 19: Excepciones a garantías de fiel cumplimiento
En contratos de bienes y servicios (distintos de consultoría de obra) menores a S/. 100,000, incluye contratos por ítems cuya sumatoria no alcance ese monto y en procedimientos de compras corporativas.
En adquisición de inmuebles.
Arrendamiento de inmuebles.
Contrataciones complementarias.

## Slide 20: Garantía por adelantos
Procede por adelantos directos y por materiales.
El monto es equivalente al adelanto.
Plazo: mínimo 3 meses renovable hasta la amortización total del adelanto. Se puede reducir hasta el monto por amortizar.
Si el plazo de ejecución es menor a 3 meses, se emiten por plazo menor, debe cubrir la fecha prevista para la amortización del adelanto.
En materiales, se mantiene hasta la utilización de los materiales, puede reducirse de manera proporcional.

## Slide 21: Garantía por adelantos
Adelanto Directo
Deben estar previstos en los documentos del procedimiento: incluyendo el plazo para solicitarlo.
Monto máximo: 30% del monto del contrato original.
Con la solicitud, se presenta la garantía y el comprobante de pago.
Se amortiza mediante descuentos proporcionales en cada uno de los pagos parciales que se efectúen al contratista.
La diferencia por la amortización parcial se ajusta en el pago siguiente o al momento de dar la conformidad.

## Slide 22: Ejecución de garantías
Falta de renovación antes del vencimiento
Se devuelve cuando:
Que no existan deudas del contratista
Garantía de Fiel Cumplimiento
La resolución del contrato imputable al contratista ha quedado consentida o sea declarada así en el laudo. El 100% corresponde a la entidad.
Garantía por adelantos
Cuando resuelto el contrato o declarado nulo, no se amortiza el adelanto o pago. Se ejecuta incluso si hay arbitraje u otro en curso.
Conformidad de la prestación
Liquidación consentida
En garantía por adelantos: No corresponde devolución por el monto pendiente de amortización.
La entidad requiere el pago del saldo previsto en el acta de conformidad de recepción de la prestación o en la liquidación y el contratista no paga en 3 días. La ejecución es por el monto reclamado.

## Slide 23: Ejecución de garantías: procedimiento
Para ejecutar la garantía de adelanto, la entidad requiere notarialmente al contratista para que en un plazo de 10 días devuelva el monto pendiente de amortizar.
La entidad tiene la responsabilidad de verificar que la causa de ejecución se cumpla.
La entidad bancaria debe cumplir con la ejecución, sin verificar la causa. El incumplimiento es sancionado por la SBS.

## Slide 24: Modificaciones al Contrato
Por orden de la entidad
A solicitud del contratista aprobada por la entidad
Finalidad: alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente
Límite: Afectar el equilibrio económico financiero del contrato
Principio de equidad: La parte beneficiada debe compensar económicamente a la parte perjudicada para restablecer el equilibrio

## Slide 25: Modificaciones al Contrato: supuestos
Prestaciones Adicionales
Reducción de prestaciones
Autorización de ampliaciones de plazo
Otras modificaciones

## Slide 26: Prestaciones Adicionales: bienes, servicios y consultoría
Sustento del área usuaria
Indispensable para alcanzar la finalidad del contrato
Hasta 25% del monto del contrato original
El costo se calcula sobre la base de las especificaciones técnicas o términos de referencia y las condiciones pactadas en el contrato. En defecto, por acuerdo de las partes.
Excepcional
Reducción de prestaciones en bienes, servicios y obras: Hasta 25% del monto del contrato original

## Slide 27: Prestaciones Adicionales
Mediante resolución del Titular de la entidad.
Da lugar al incremento o reducción de garantías. Dentro de los 8 días de ordenada la prestación adicional.

## Slide 28: Prestaciones adicionales: Obras
Hasta 15% del monto del contrato original restándole los deductivos vinculados. | Hasta 50% del monto del contrato original restándole los deductivos vinculados.
Aprobados por el Titular de la Entidad. | Los adicionales son indispensables por deficiencias del expediente técnico.
En contratos de supervisión: En casos distintos de adicionales de obra, por variaciones en el plazo de la obra o variación en el ritmo de trabajo. | Son indispensables por situaciones imprevisibles posteriores al perfeccionamiento del contrato.
 | Por causas no previsibles en el expediente técnico y que no son de responsabilidad del contratista.
 | Aprobados por el titular de la entidad.
 | Autorización previa de la CGR.
 | Comunicar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso y del MEF.

## Slide 29: Ampliación del plazo contractual
Cuando se apruebe un adicional que afecte el plazo
Por atrasos o paralizaciones no imputables al contratista
Se solicita dentro de los 7 días de aprobado el adicional o finalizado el hecho que motivó la paralización
La entidad resuelve en 10 días hábiles
De no existir pronunciamiento: se entiende aprobada
En bienes, servicios y consultoría en general: dan lugar a gastos generales debidamente acreditados
Consultoría de obra: gasto general, el costo directo acreditado y la utilidad
La ampliación de plazo, modifica también los contratos vinculados

## Slide 30: Otras modificaciones
Es posible solicitar otras modificaciones cuando sean indispensables para lograr la finalidad del contrato.
Requieren informe técnico legal que sustente:
  La necesidad de la modificación para cumplir la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente
  Que no se cambien los elementos esenciales del objeto de contratación
  Que los hechos que lo sustentan derivan de hechos sobrevinientes a la presentación de ofertas, no imputables a las partes
Si están sujetos a supervisión: opinión favorable del supervisor.
Suscripción de adenda y registro en OSCE.
Cuando implique incremento del precio requiere certificación presupuestal y aprobación por el titular.

## Slide 31: Subcontratación
Previa autorización de la entidad
Hasta el 40% del monto del contrato original, salvo prohibición expresa de las Bases
No es posible subcontratar prestaciones esenciales que determinaron la selección del contratista: No aplica en consultores individuales
El subcontratista debe tener RNP vigente
El contratista mantiene la responsabilidad
La entidad aprueba en un plazo de 5 días hábiles de formulado el pedido. Si no hay pronunciamiento, se entiende rechazado.

## Slide 32: Cesión de derechos y cesión de posición contractual
Procede la cesión de derechos
No procede la cesión de posición contractual