## Slide 1: UNIDAD 3: CONTRATO Y SU EJECUCIÓN
Asignatura: Contrataciones con el Estado
Docente: Mg. Jorge Abel Ruiz Bautista

## Slide 2
Logro
El estudiante será capaz de aplicar las condiciones administrativas y legales para el logro de una contratación y ejecución contractual sostenible.

## Slide 3: UNIDAD 3
3. Contrato y su ejecución.
  3.1. Formalidades del Contrato.
  3.2. Modificación de los Contratos.
  3.3. Adelantos y pago.
  3.4. Nulidad
  3.5. Resolución del Contrato.

## Slide 4: FORMALIDADES DEL CONTRATO

## Slide 5
¿Qué es el Contrato Administrativo?
Podemos definir el contrato de la Administración Pública como el acuerdo de dos partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial, y en el que por lo menos una de las partes es una entidad de la Administración Pública.
Es en este tipo de contratos en los que el Estado, para valerse de bienes, servicios y obras, se relaciona con un ente privado, ya sea persona jurídica o natural, o incluso con otra entidad, aunque en circunstancias específicas, para cumplir con su finalidad pública.
Podemos definir el contrato de la Administración Pública como el acuerdo de dos partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial, y en el que por lo menos una de las partes es una entidad de la Administración Pública.
Es en este tipo de contratos en los que el Estado, para valerse de bienes, servicios y obras, se relaciona con un ente privado, ya sea persona jurídica o natural, o incluso con otra entidad, aunque en circunstancias específicas, para cumplir con su finalidad pública.

## Slide 6
¿Qué implica en los contratos administrativos?
Podemos definir el contrato de la Administración Pública como el acuerdo de dos partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial, y en el que por lo menos una de las partes es una entidad de la Administración Pública.
Es en este tipo de contratos en los que el Estado, para valerse de bienes, servicios y obras, se relaciona con un ente privado, ya sea persona jurídica o natural, o incluso con otra entidad, aunque en circunstancias específicas, para cumplir con su finalidad pública.
Una vez definido el proveedor con el cual se va a contratar, luego de un procedimiento competitivo (procedimiento de selección) o no competitivo (contratación directa), es necesario formalizar la relación contractual, ya sea a través de la suscripción del contrato respectivo o mediante la emisión de una orden de compra u orden de servicio (cuando el monto del valor estimado no supere los S/ 200,000.00 aplicable a bienes y servicios).

## Slide 7
El contrato está conformado no solo por el
documento que lo contiene, sino también por las bases integradas, la propuesta adjudicada y demás documentos requeridos para la firma del contrato.
¿Qué documentos integran el contrato?

## Slide 8: DOCUMENTOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
Garantía de fiel cumplimiento por el monto del 10 % del contrato, salvo que el monto del contrato sea igual o menor a S/ 200,000 o que se trate de contratos de arrendamiento de bienes muebles o inmuebles o adquisición de inmuebles.
Contrato de consorcio con firmas legalizadas, siempre que el postor se haya presentado como tal en su oferta. En este contrato de consorcio se formalizan las condiciones señaladas en la promesa formal de consorcio, presentada por el postor en su oferta.
.
Código de cuenta interbancaria (CCI).
Documento que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato (por ejemplo, vigencia de poderes).
Para el caso de obras y consultoría de obras se deben presentar los documentos que acrediten el requisito de calificación sobre capacidad técnica y profesional.
Otros documentos que la Entidad haya establecido en las Bases.

## Slide 9
¿Cuáles son las cláusulas obligatorias?
Podemos definir el contrato de la Administración Pública como el acuerdo de dos partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial, y en el que por lo menos una de las partes es una entidad de la Administración Pública.
Es en este tipo de contratos en los que el Estado, para valerse de bienes, servicios y obras, se relaciona con un ente privado, ya sea persona jurídica o natural, o incluso con otra entidad, aunque en circunstancias específicas, para cumplir con su finalidad pública.
La Ley de Contrataciones del Estado establece que los contratos regulados
por ella deben incluir, bajo responsabilidad, las cláusulas contractuales de:
Garantías,
Solución de controversias,
Resolución de contrato por
Incumplimiento,
d) cláusula anticorrupción.

## Slide 10: MODIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS

## Slide 11
Es posible efectuar modificaciones contractuales en caso de prestaciones adicionales o reducciones, ampliación de plazo, por modificaciones convencionales a los contratos y cuando el contratista ofrezcas bienes y/o servicios con iguales
o mejores características técnicas.
¿Cuáles son los supuestos de modificación contractual?

## Slide 12
En cuanto a las prestaciones adicionales o reducciones, se establece la potestad de la entidad de ordenar al contratista la ejecución de prestaciones adicionales, así como de reducciones, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. En el caso de bienes, servicios y consultorías podrán ser hasta por el 25 % del monto del contrato original; y, en el caso de obras, este tope es de 15 %. No obstante, en obras puede llegar hasta el 50 %, pero para ello es necesario contar con la aprobación de la Contraloría General de la República.
¿Cuándo se puede dar modificaciones por adicionales o reducciones?

## Slide 13
Para la aprobación de las prestaciones adicionales se requiere la resolución previa del titular de la entidad.
¿Quién aprueba las prestaciones adicionales?
Esta facultad es delegable, aunque, para el caso de ejecución de obras, la delegación solo puede efectuarse al siguiente nivel de decisión. Por ejemplo, en el caso de un ministerio, el ministro lo podría delegar al secretario general.
¿Esta facultad puede ser delegada?

## Slide 14
Para la emisión de la resolución de aprobación:
El área usuaria debe justificar la necesidad y pertinencia de las prestaciones adicionales.
La Oficina de Presupuesto debe emitir la certificación presupuestal.
La Oficina de Asesoría Jurídica, el informe legal de procedencia de adicional.
¿Cuál seria la justificación para aprobar el adicional?

## Slide 15
La determinación del costo de los adicionales se realiza sobre la base de las especificaciones técnicas o términos de referencia y de las condiciones y precios pactados en el contrato; en defecto de referencia a precios pactados en el contrato, el costo se determina por acuerdo entre las partes. Así también, la prestación adicional o la reducción puede conllevar a la ampliación o reducción del plazo y también de la garantía, siendo que esta última debe ser actualizada en un plazo máximo de ocho días hábiles.
¿Cómo se determina el costo de los adicionales?

## Slide 16
Es básicamente un procedimiento que debe efectuar el contratista para extender el plazo contractual ante un atraso o una paralización no imputable al contratista, o como consecuencia de la aprobación de un adicional que afecte el plazo.
¿Qué es la ampliación de plazo?

## Slide 17
En el caso de bienes y servicios, es necesario que el
contratista solicite a la entidad la ampliación de plazo dentro de los siete días hábiles de finalizado el hecho que genera el atraso o la paralización, y la entidad debe pronunciarse (positiva o negativamente) dentro de los diez días hábiles siguientes.
En el caso de que la entidad no se pronuncie dentro del plazo, se configurará el llamado “silencio positivo”, pero solo para el caso de bienes y servicios, con la responsabilidad que ello implica.
¿Cuál es el proceso?

## Slide 18
Adicionalmente, se contempla la posibilidad de que las partes puedan acordar modificaciones al contrato, diferentes a las ampliaciones, adicionales o reducciones; pero tales modificaciones deben sustentarse en la concurrencia de las siguientes condiciones, las cuales deben estar incluidas en un informe técnico legal:
Que se deriven de hechos sobrevinientes a la presentación de ofertas no imputables a las partes.
Que esta modificación permita alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente.
Que no cambien los elementos esenciales del objeto del contrato.
¿Existen otras modificaciones?

## Slide 19
En los casos de contratos que cuenten con supervisión de su
ejecución por tercero, como ocurre con la ejecución de obras, previamente a la modificación contractual se requiere contar con la opinión favorable de este tercero supervisor.
¿Cómo se aplica en las contrataciones de obras?

## Slide 20
La normativa establece que la Entidad puede prohibir la subcontratación en las Bases del procedimiento. No obstante, si no se hubiera establecido tal prohibición, el contratista puede subcontratar parte de sus prestaciones, sujeto al cumplimiento de las siguientes condiciones:
como máximo el 40% de las prestaciones;
que se trate de obligaciones no esenciales;
(iii) previa autorización de la Entidad. En caso ésta no se
pronuncie, se entiende rechazada la solicitud;
(iv) el subcontratista debe contar con registro nacional de proveedores vigente, no debe estar impedido, inhabilitado ni suspendido de contratar.
¿Qué pasa en el caso de las subcontrataciones?

## Slide 21
Mediante la contratación complementaria, la entidad puede pactar dentro de los tres meses siguientes de culminado el plazo de ejecución del contrato con el mismo contratista la provisión de los mismos bienes o servicios hasta por un tope del 30 % del contrato original, pero preservando las condiciones de dicho contrato.
¿Qué son las contrataciones complementarias?

## Slide 22
Cabe precisar que, si bien la contratación complementaria proviene de un contrato derivado de un procedimiento de selección, este contrato complementario constituye una nueva relación contractual; tan es así que para su suscripción se requiere el acuerdo entre las partes, así como que el contratista presente la documentación correspondiente para su perfeccionamiento, la que revisamos al inicio de este módulo.
¿De dónde provienen las contrataciones complementarias?

## Slide 23
En la práctica, este adelanto es un financiamiento que otorga la entidad al contratista, y para que ello se concrete es necesario que el contratista entregue a la Entidad una garantía emitida por una empresa supervisada por la SBS por el mismo monto del adelanto requerido y por un plazo de vigencia mínimo de tres meses; en caso contrario, no procede su asignación. Cabe indicar que el adelanto será amortizado de manera proporcional a cada uno de los pagos parciales que se efectúe al contratista.
¿Cómo aplican las garantías?

## Slide 24
Asimismo, los contratos deben contener obligatoriamente una cláusula de penalidad por mora, aplicable en caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones a su cargo. Esta penalidad se aplica automáticamente por cada día de atraso según la fórmula estándar prevista en el artículo 162 del Reglamento, que tiene como variables el precio y un plazo de la prestación respectiva.
¿Cómo aplican las penalidades?

## Slide 25
¿Cuál es la formula del articulo 162 del reglamento de la Ley?

## Slide 26
Adicionalmente, las bases podrán determinar penalidades diferentes a la penalidad por mora, para lo cual estas penalidades deben cumplir con los criterios de objetividad, razonabilidad, congruencia y proporcionalidad en función al objeto contractual.
¿Hay otras penalidades?

## Slide 27: ADELANTOS EN EL CONTRATO

## Slide 28
Conforme a la información obtenida durante el desarrollo de la indagación de mercado (en la fase de actos preparatorios), para el caso de bienes y servicios las bases pueden establecer la posibilidad de otorgar adelantos directos al contratista hasta por un máximo del 30 % del monto del contrato; en cuyo caso además deberán fijar el plazo con el que cuenta el contratista para solicitar el adelanto, así como el plazo que tiene la entidad para su entrega.
¿Qué son los adelantos?

## Slide 29: PAGO DEL CONTRATO

## Slide 30
El pago del Contrato
Articulo 171 del RLCE
1. La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, servicios en general y consultorías, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.
2. En caso de retraso en el pago, el contratista tiene derecho al pago de intereses legales, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.
3. Las controversias en relación a los pagos a cuenta o pago final pueden ser sometidas a conciliación y/o arbitraje.

## Slide 31
El pago del Contrato
Articulo 171 del RLCE
4. De conformidad con lo establecido en el numeral 39.1 del artículo 39 de la Ley, excepcionalmente el pago puede realizarse en su integridad por adelantado cuando este sea condición de mercado para la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, previo otorgamiento de la correspondiente garantía por el mismo monto del pago.
5. Conforme a lo establecido en el numeral 45.36 del artículo 45 de la Ley, el pago reconocido al proveedor o contratista como resultado de un proceso arbitral se realiza en la oportunidad que establezca el respectivo laudo y como máximo junto con la liquidación o conclusión del contrato, salvo que el proceso arbitral concluya con posterioridad.

## Slide 32: NULIDAD DEL CONTRATO

## Slide 33
Nulidad del Contrato
Cuando la Entidad decida declarar la nulidad de oficio del contrato por alguna de las causales previstas en el artículo 44 de la Ley, cursa carta notarial al contratista adjuntando copia fedateada del documento que declara la nulidad. Dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes el contratista que no esté de acuerdo con esta decisión, puede someter la controversia a arbitraje
Cuando la Entidad advierta posibles vicios de nulidad del contrato, corre traslado a las partes para que se pronuncien en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles.
¿Qué pasa cuándo se advierte vicios de nulidad?
Articulo145 del RLCE

## Slide 34
¿Cuáles son las causas del articulo 44 de LCE?
Por haberse perfeccionado en contravención con el artículo 11 de la presente Ley. Los contratos que se declaren nulos en base a esta causal no tienen derecho a retribución alguna con cargo al Estado, sin perjuicio de la responsabilidad de los funcionarios y servidores de la Entidad, conjuntamente con los contratistas que celebraron irregularmente el contrato.
Cuando se verifique la trasgresión del principio de presunción de veracidad durante el procedimiento de selección o para el perfeccionamiento del contrato, previo descargo.
Articulo 44 del LCE

## Slide 35
¿Cuáles son las causas del articulo 44 de LCE?
c) Cuando se haya suscrito el contrato no obstante encontrarse en trámite un recurso de apelación.
d) Cuando no se haya cumplido con las condiciones y/o requisitos establecidos en la normativa a fin de la configuración de alguno de los supuestos que habilitan a la contratación directa. Cuando no se utilice los métodos de contratación previstos en la presente Ley, pese a que la contratación se encuentra bajo su ámbito de aplicación; o cuando se empleé un método de contratación distinto del que corresponde.
Articulo 44 del LCE

## Slide 36
¿Cuáles son las causas del articulo 44 de LCE?
e) Cuando por sentencia consentida, ejecutoriada o reconocimiento del contratista ante la autoridad competente nacional o extranjera se evidencie que durante el procedimiento de selección o para el perfeccionamiento del contrato, éste, sus accionistas, socios o empresas vinculadas, o cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, empleados, asesores, representantes legales o agentes, ha pagado, recibido, ofrecido, intentado pagar o recibir u ofrecer en el futuro algún pago, beneficio indebido, dadiva o comisión. Esta nulidad es sin perjuicio de la responsabilidad penal y civil a que hubiere lugar.
Articulo 44 del LCE

## Slide 37
¿Cuáles son las causas del articulo 44 de LCE?
f) Cuando se acredite que el contratista, sus accionistas, socios o empresas vinculadas, o cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, empleados, asesores, representantes legales o agentes, ha pagado, recibido, ofrecido, intentado pagar o recibir u ofrecer en el futuro algún pago, beneficio indebido, dadiva o comisión en relación con ese contrato o su procedimiento de selección conforme establece el reglamento. Esta nulidad es sin perjuicio de la responsabilidad penal y civil a que hubiere lugar.
g) En caso de contratarse bienes, servicios u obras, sin el previo procedimiento de selección que correspondiera.
Articulo 44 del LCE

## Slide 38: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

## Slide 39
Resolución del Contrato
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato, por incumplimiento de sus obligaciones conforme lo establecido en el reglamento, o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a alguna de las partes.
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a alguna de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados. No corresponde el pago de daños y perjuicios en los casos de corrupción de funcionarios o servidores propiciada por parte del contratista, de conformidad a lo establecido en el artículo 11 de la presente Ley.
¿Qué pasa cuándo se resuelve el contrato por causa imputable a las partes?
Articulo 36 del LCE

## Slide 40
Causales de Resolución
a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello.
Articulo 164 del RLCE
1. La Entidad puede resolver el contrato, de conformidad con el artículo 36 de la Ley, en los casos en que el contratista:
b) Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo.
c) Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación.

## Slide 41
Causales de Resolución
Articulo 164 del RLCE
2. El contratista puede solicitar la resolución del contrato en los casos en que la Entidad incumpla injustificadamente con el pago y/u otras obligaciones esenciales a su cargo, pese a haber sido requerida conforme al procedimiento establecido en el artículo 165.
3. En los contratos de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades del supervisor comprenden la liquidación del contrato de obra, el supervisor puede resolver el contrato en los casos en que existe una controversia que se derive de la liquidación del contrato de obra.
4. Cualquiera de las partes puede resolver el contrato por caso fortuito, fuerza mayor o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a las partes y que imposibilite de manera definitiva la continuación de la ejecución del contrato.

## Slide 42
Procedimiento de Resolución
a) La parte perjudicada requiere mediante carta notarial a la otra parte que ejecute la prestación materia de incumplimiento en un plazo no mayor a cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato. La Entidad puede establecer plazos mayores a cinco (5) días hasta el plazo máximo de quince (15) días, dependiendo del monto contractual y de la complejidad, envergadura o sofisticación de la contratación. Cuando se trate de ejecución de obras, la Entidad otorga el plazo de quince (15) días.
Articulo 165 del RLCE
1. Cuando una de las partes incumple con sus obligaciones, se considera el siguiente procedimiento para resolver el contrato en forma total o parcial:
b) Vencidos los plazos establecidos en el literal precedente sin que la otra parte cumpla con la prestación correspondiente, la parte perjudicada puede resolver el contrato en forma total o parcial, comunicando su decisión mediante carta notarial.

## Slide 43
Procedimiento de Resolución
a) Cuando la Entidad decida resolver el contrato, debido a la acumulación del monto máximo de penalidad por mora u otras penalidades
Articulo 165 del RLCE
2. En los siguientes casos, las partes comunican la resolución del contrato mediante carta notarial, sin requerir previamente la ejecución de la prestación materia de incumplimiento:
c) Cuando cualquiera de las partes invoque alguno de los supuestos establecidos en el numeral 164.4 del artículo 164, en cuyo caso justifican y acreditan los hechos que sustentan su decisión de resolver el contrato en forma total o parcial.
b) Cuando la Entidad decida resolver el contrato en forma total o parcial, debido a que la situación de incumplimiento no puede ser revertida.

## Slide 44
Procedimiento de Resolución
Articulo 165 del RLCE
3. El contrato queda resuelto de pleno derecho a partir de recibida la carta notarial señalada en el literal b) del numeral 165.1 y en el numeral 165.2.
4. La resolución parcial solo involucra a aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento y siempre que dicha parte sea separable e independiente del resto de las obligaciones contractuales, siempre que la resolución total del contrato pudiera afectar los intereses de la Entidad. En tal sentido, el requerimiento que se efectúe precisa con claridad qué parte del contrato queda resuelta si persistiera el incumplimiento. De no hacerse tal precisión, se entiende que la resolución es total.
5. Tratándose de contrataciones realizadas a través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, toda notificación efectuada en el marco del procedimiento de resolución del contrato regulado en el presente artículo se realiza a través del módulo de catálogo electrónico. En estos casos, no es necesario comunicar la decisión mediante carta notarial.

## Slide 45
Efectos de la Resolución
Articulo 166 del RLCE
1. Si la parte perjudicada es la Entidad, esta ejecuta las garantías que el contratista hubiera otorgado sin perjuicio de la indemnización por los mayores daños irrogados.
2. Si la parte perjudicada es el contratista, la Entidad reconoce la respectiva indemnización por los daños irrogados, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad.
3. Cualquier controversia relacionada con la resolución del contrato puede ser sometida por la parte interesada a conciliación y/o arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes de notificada la resolución. Vencido este plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos procedimientos, se entiende que la resolución del contrato ha quedado consentida.